График  ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ   ЧЕЛЯБИНСКОГО ФОРУМА  «ШАГ  В  БУДУЩЕЕ…» (ШАГ-32)
	МЕСЯЦ
	ШКОЛЫ, ЛИЦЕИ, ГИМНАЗИИ…
	ОРГКОМИТЕТ  КЦ
	КЭК

	С Е Н Т Я Б Р Ь  2024
	19
	Городское совещание на базе ЮУрГУ или ДПШ с координаторами МОУ по реализации программы «Шаг в будущее…»
	Городское совещание на базе ЮУрГУ или ДПШ с координаторами МОУ по реализации программы «Шаг в будущее…»
	-

	
	20-21
	Семинар с председателями школьных советов НТТМ на базе МОУ координаторами МОУ
	Семинар с председателями школьных советов НТТМ на базе МОУ 
	(Примечание: возможен дистанционный вариант)

	
	20-30
	Отборочные внутришкольные конкурсы эрудитов-знатоков «Что?Где?Когда?»(2-3 возрастная группа)

	
	21-26
	Мини-семинар для начинающих преподавателей конкурса ТТМ
	Мини-семинар для начинающих преподавателей конкурса ТТМ (в ЮУрГУ)
	(Примечание: возможен дистанционный вариант)

	
	23 пн.
	Начальные школы (н/ш) проводят  отборочные школьные конкурсы  творческо-реферативных работ (ТРР), интеллектуалов ТРПЛ, ОРИГАМИ,  РТВ-ТРИЗ; 

	
	Оргкомитет проводит формирование КЭК 




	

	
	24 вт.
	
	
	
	

	
	25 ср.
	
	
	
	

	
	 26 чт.
	
	
	
	

	
	27 пт.
	
	
	
	

	
	28 сб.
	
	
	
	

	
	29 вс..
	
	
	
	

	
	30 пн.
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	1 вт.
	

	
	2 ср.
	Начальные школы (н/ш) высылают информацию в Оргкомитет эл. почтой  (2-4 класс), что все конкурсанты от н/ш по всем конкурсам зарегистрированы на сайте Дворца пионеров и школьников им. Н.К. Крупской.
	Оргкомитет подготавливает бланков КЭК дипломов и др.
	

	
	3 чт.
	
	
	

	
	4 пт.
	
	
	

	
	5 сб.
	
	
	

	
	
	МОУ (2-4 класс) высылают в Оргкомитет сканированные списки команд конкурса творческо-реферативных работ (ТРР)
	
	

	
	6 вс.
	
	
	

	
	
	Оргкомитет конкурса эрудитов-знатоков ЧГК проводит (первый отборочный тур конкурса для 2-3 возрастной группы).

	
	7 пн.
	Учебные заведения проводят у се6я отборочные конкурсы 2-3 в.гр. 
(5-11 класс) для участия 
в конкурсах городского форума «Шаг в будущее»
	Н/ш  (2-4 класс) 
согласовывает 
с Районными представительствами КЦ  дату и время участия в районных конкурсах ТРПЛ.
	Оргкомитет формирует списки участников 1 возрастной группы по конкурсам: ТРР, ОРИГАМИ, ТРПЛ, РТВ-ТРИЗ
	Встреча Оргкомитета +с председателями КЭК.


	
	8 вт.
	
	
	
	

	
	9 ср.
	
	
	Оргкомитет передает через координаторов МОУ время и место проведения районно-городских конкурсов ОРИГАМИ (2-4 класс).
	Оргкомитет формирует ТРР по секциям конкурса. Оргкомитет передает ТРР – в
КЭК (1воз. группа) на рецензирование. 
	

	
	10 чт.
	
	Районные представительства КЦ проводят в районах города конкурсы ТРПЛ  (1 воз. группа).
……… А МОУ участвуют по согласованию в конкурсах ТРПЛ .
	
	
	
	

	
	11 пт.
	
	
	
	Оргкомитет передает координаторам МОУ время  и место проведения командного конкурса РТВ-ТРИЗ  (1 воз. группа).
	
	

	
	12 сб.
	
	
	
	
	
	

	
	13 вс.
	
	
	
	
	Районные представительства КЦ передают в Оргкомитет результаты конкурсов ТРПЛ 
(1 воз. группа).
	

	
	14 пн.
	
	
	МОУ участвуют в конкурсах ОРИГАМИ.
	Оргкомитет проводит в районах города конкурсы ОРИГАМИ (2-4 класс).
	
	КЭК конкурса ТРР сдаёт в Оргкомитет протоколы рецензирования.
КЭК районных конкурсов ОРИГАМИ сдаёт в Оргкомитет протоколы.

	
	15 вт.
	
	
	
	
	
	

	
	16 ср.
	
	
	
	
	
	

	
	17 чт.
	
	МОУ участвуют в командном конкурсе РТВ-ТРИЗ   (1 в.гр.) на базе лицея №95.
	Оргкомитет обрабатывает протоколы рецензирования ТРР.
	Оргкомитет проводит на базе лицея №95 конкурс РТВ-ТРИЗ (1 в.гр.).
	

	
	18 пт.
	МОУ регистрирует в BASE  ЭПР участников       2,  3,  4 возрастных групп на конкурсы 
ИТР, РПМ, ТТМ, ТРПЛ, ЧГК,  РКТ и передает через координаторов эл. почтой 
в Оргкомитет КЦ.
	
	
	
	

	
	19 сб.
	
	
	Оргкомитет сообщает МОУ, список финалистов заочного конкурса ТРР.
	

	
	20 вс.
	
	
	Оргкомитет сообщает координаторам МОУ списки финалистов, дату и время финала конкурса ОРИГАМИ  (1 воз. группа).
	
	

	
	21 пн.
	
	МОУ - Районные представительства участвуют в ЮУрГУ  в отборочном конкурсе ТРПЛ для конкурсантов
(1 возрастная группа).  
	
	Оргкомитет проводит в ЮУрГУ конкурс ТРПЛ (отборочный) для районных представительств
(1 возрастная группа).  
	

	
	22 вт.
	Конкурсанты МОУ (2-4 класс), по результатам заочного этапа конкурса  Творческо-реферативных 
работ (ТРР) участвуют в очном этапе конкурса с докладами на секциях
на площадках 
базовых организаций
(школы, вузы)
	
	 
	
	Оргкомитет, КЭК на площадках 
базовых организаций (школы, вузы) проводит секции конкурса Творческо-реферативных работ (ТРР) для конкурсантов 
1 возрастной группы  
(2-4 класс), прошедших в очный этап по результатам заочного конкурса.
КЭК конкурса ОРИГАМИ передают в Оргкомитет протоколы финала конкурса ОРИГАМИ.

	
	23 ср.
	
	
	Оргкомитет проводит
	
	

	
	24 чт.
	
	МОУ регистрируются для участия в командном зачёте форума, как организации- официальные участники форума.
	финал конкурса ОРИГАМИ среди конкурсантов 1 воз, группы (3-4 класс), по результатам районного этапа.

	Оргкомитет обрабатывает протоколы конкурса ТРПЛ (1 воз. группа) и сообщает для МОУ списки финалистов, дату, время и место проведения финала конкурса ТРПЛ.

	

	
	25 пт.
	
	
	
	
	

	
	26 сб.
	
	
	

	
	27 вс.
	
	
	

	
	28 пн.
	
	Оргкомитет проводит
финал конкурса ТРПЛ (3-4 класс).
	Оргкомитет обобщает регистрацию МОУ в командном зачёте форума
	КЭК конкурса ТРР передаёт в Оргкомитет итоговые протоколы по форме №1.

	
	29 вт.
	
	
	
	

	
	30 ср.
	МОУ сдают в Районные представительства КЦ (согласуют дату, время) сдают творческие работы и сопровождающие материалы  2-4 воз. групп (см. Программу Шаг-32).
	Оргкомитет обрабатывает протоколы конкурсов (1 в.гр.): ТРР, ТРПЛ, ОРИГАМИ.
	
	

	
	31 чт.
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	1 пт.
	
	Оргкомитет информирует школы об участниках конкурса РТВ-ТРИЗ
 (1 воз. группа), вышедших на конкурс личного зачета.
	

	
	2 сб.
	
	
	

	
	 3 вс.
	Конкурс эрудитов-знатоков «ЧГК» (второй тур) – 2-3 возрастная группа.

	
	4 пн.
	
	
	

	
	5 вт.
	до 05.09.2024 МОУ согласовывают с Районными представительствами дату и время участия в районных конкурсах ТРПЛ (2-3 воз. группы).
	Оргкомитет принимает от Районных представительств КЦ  по согласованию исследовательские работы  и сопровождающие материалы от МОУ            (2-4 воз. группа) – строго по графику.
	

	
	6 ср.
	
	Оргкомитет принимает от МОУ по эл. почте домашние задания по конкурсу ТТМ.

	

	
	7 чт.
	МОУ принимают 
участие в конкурсе
 ТРПЛ  (2-3 воз. группы) на базе 
Районных 
представительств КЦ 
(по предварительному 
согласованию).
	МОУ участвуют в конкурсе РТВ-ТРИЗ в личном зачёте (1 воз. группа) на базе лицея №95.
	Оргкомитет обрабатывает принятые исследовательские работы(2-4 в.группы)
	Оргкомитет проводит
на базе лицея №95 конкурс РТВ-ТРИЗ в личном зачёте (1 воз. группа). 
	КЭК и Оргкомитет районных представительств проводят конкурс  ТРПЛ  (2-3 воз. группы) на базе Районных представительств КЦ 
(по предварительному 
согласованию).

	
	8 пт.
	
	
	
	
	

	
	9 сб.
	
	
	
	
	

	
	10 вс.
	
	
	
	
	

	
	11 пн.
	
	Конкурсанты (2-3 в. гр.) от Представительств участвуют в ЮУрГУ в конкурсе ТРПЛ. 
	
	

	
	12 вт.
	
	
	Оргкомитет передает исследовательские работы конкурса ИТР и РПМ (2-4 воз. группы) для КЭК на рецензирование.
	

	
	13 ср.
	
	
	

	
	14 чт.
	Районные представительства по эл. почте передают в Оргкомитет  результаты районных конкурсов ТРПЛ (2-3 в.группы).
	Оргкомитет сообщает координаторам МОУ эл. почтой список приглашенных (1 ст.) дипломантов н/ш на открытие Форума.
	КЭК готовит задания по конкурсу ТТМ.


	
	15 пт.
	
	
	

	
	16 сб.
	
	
	

	
	17 вс.
	
	Оргкомитет обрабатывает результаты районных конкурсов ТРПЛ (2-3 воз. группа).
	

	
	18 пн.
	
	
	КЭК сдают  в Оргкомитет протоколы заочного этапа конкурса ИТР  и РПМ (2-4 в.гр.)

	
	19 вт.
	
	
	

	
	20 ср.
	
	Оргкомитет обрабатывает поступившие 
от КЭК  протоколы заочного конкурса 
ИТР и РПМ  (2-4 воз. группы).
	

	
	21 чт.
	
	
	

	
	22 пт.
	
	
	

	
	23 сб.
	
	
	

	
	24 вс.
	КЭК проводит конкурс эрудитов-знатоков «ЧГК» (третий тур) – 2-3 воз. группа.

	
	25 пн.
	МОУ эл. почтой получают от Оргкомитета приглашение на конкурс и выставку РПМ во время открытия Форума.
	Оргкомитет составляет списки участников очного этапа конкурса ИТР (2-4 воз. группа), график проведения секций конкурса исследователей и направляет в МОУ.  
	

	
	26 вт.
	
	
	Режиссёр совместно с Оргкомитетом проводит репетицию визиток (приветствий) 
МОУ  на открытии Форума.

	
	27 ср.
	
	
	

	
	28 чт.
	МОУ готовят конкурсантов, прошедших с докладом на научные секции форума, которые будут проходить 4-7 декабря на базе вузов города Челябинска
	Оргкомитет сообщает МОУ об участниках полуфинала личного зачёта конкурса ТРПЛ 
(2-3 воз. группа).
	

	
	29 пт.
	
	
	

	
	30 сб.
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	1 вс.
	
	
	

	
	2 пн.
	
	Оргкомитет КЦ проводит подготовку к церемонии открытия форума Шаг-32.
	

	
	3 вт.
	Открытие Форума: МОУ приглашают дипломантов 1 ст. н/ш., участников выставки, молодежного жюри, председателей советов РМПО, участников приветствия (визиток).
  Район. Представительства КЦ передают в Оргкомитет оригиналы протоколов район. Конкурсов интеллектуалов ТРПЛ.
	Открытие Форума: Оргкомитет проводит открытие Форума, выставки и конкурса РПМ; приглашает координаторов Форума Шаг-32.

	Открытие Форума: КЭК проводит конкурс РПМ.  

	
	4 ср.
	Конкурсанты МОУ (2-4 возрастные группы) участвуют с докладами на секциях конкурса исследователей программы «Шаг в будущее».
	Оргкомитет проводит секции конкурса исследователей по графику КЭК, для конкурсантов, прошедших заочный этап конкурса ИТР  (2-4 возрастные группы).

	

	
	5 чт.
	
	
	

	
	6 пт.
	
	
	

	
	7 сб.
	
	
	

	
	8 вс.
	
	
	

	
	9 пн.
	Конкурсанты участвуют в полуфинале конкурса ТРПЛ (2-3 воз. гр.).
	Оргкомитет проводит конкурс ТРПЛ (полуфинал для 2-3 возраст. групп).
	КЭК по ТРПЛ готовит в ЮУрГУ компьютерный класс.

	
	10 вт.
	
	Оргкомитет подводит  итоги конкурса фото и видеосюжетов «Шаг-32».
	КЭК сдает в Оргкомитет
 протоколы  конкурса исследователей  (ИТР)
(2-4 воз. группы).

	
	11 ср.
	МОУ направляет на конкурс «Русский клавиатурный тренажер» (РКТ).
	Оргкомитет  проводит конкурс «Русский клавиатурный тренажер» (РКТ).
	

	
	12 чт.
	МОУ направляют докладчиков  и слушателей на научно-педагогический семинар «Наука в школе».
	Оргкомитет информирует МОУ 
о финалистах конкурса ТРПЛ (2-3 воз.гр.).
	Оргкомитет  проводит городской научно-педагогический семинар «Наука в школе».

	

	
	13 пт.
	
	
	
	

	
	14 сб.
	
	Оргкомитет обрабатывает  протоколы секций ИТР и РПМ и рассматривает по протоколам КЭК работы дипломантов и через МОУ передает им рекомендации и формы для оформления творческих работ на Всероссийский форум «Шаг в будущее».
	
	

	
	15 вс.
	· Финальный этап конкурса эрудитов-знатоков ЧГК. 

· Конкурс ТТМ (командный зачет для 2-3 в. гр.) на базе школы №104.
	
	· КЭК конкурса ЧГК проводит Финал конкурса (2-3 возрастная группа). 

· Оргкомитет с КЭК проводят конкурс ТТМ (командный зачет    для 2-3 в. гр.).

	
	16 пн.
	Финал конкурса  ТРПЛ лауреатов 2-3 воз. групп (личный зачет) в ЮУрГУ.

	
	Оргкомитет проводит финал конкурса  ТРПЛ лауреатов 2-3 воз. групп (личный зачет) в ЮУрГУ.
	

	
	17 вт.
	Председатели НТТМ Районных представительств КЦ участвуют с докладами на городском этапе Патриотического лектория.
	
	Оргкомитет проводит городской этап Патриотического лектория (Председатели НТТМ Районных Представительств КЦ).
	КЭК подводит итоги командного зачёта конкурса ТТМ (2-3 в.гр.).

	
	18 ср.
	
	
	
	

	
	19 чт.
	МОУ передают в Оргкомитет исследовательские работы, рекомендованные на Всероссийский форум «Шаг в будущее».
	Оргкомитет сообщает координаторам МОУ эл. почтой информацию об участниках личного зачета конкурса ТТМ.
	Оргкомитет принимает 
от МОУ исследовательские работы, рекомендованные
 на Всероссийский форум «Шаг в будущее».
	

	
	20 пт.
	
	
	
	

	
	21 сб.
	
	
	

	
	22 вс.
	
	
	

	
	23 пн.
	МОУ направляет конкурсантов на конкурс ТТМ (личный зачет) в ЮУрГУ.
	Оргкомитет проводит конкурс  ТТМ (личный зачет) в ЮУрГУ.
	

	
	24 вт.
	
	Оргкомитет передает исследовательские работы, рекомендованные 
на Всероссийский форум «Шаг в будущее», на утверждение председателю Экспертного совета и руководителя КЦ.
	

	
	25 ср.
	
	Оргкомитет формирует пакет документов и исследовательских работ, рекомендованных на Всероссийский форум «Шаг в будущее» для направления в Централь. совет программы «Шаг в будущее» (г. Москва).
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