

**КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ Г.ЧЕЛЯБИНСКА**

МУННІЗЦПАЛЬНОЕ ABTOHOMHOE VЧРЕЖДЕННЕ ДОПОЮНІТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

‹щiorEд пвоясгов в вlкольвиков вм. в.к. кгvвскоіїг.чслявівіскп›

ПРИКАЗ





О проведении городского конкурса творческих работ

«3имняя мозаика»

В соответствии с приказом Комитета по делам образования города Челябинска N 2715-y от 02.11.2023 «О проведении городского конкурса творческих работ «3имняя мозаика», приказом Комитета по делам образования города Челябинска № 2774-y от 09.11.2022 «О финансировании проведения городского конкурса творческих работ

«3имняя мозаика», с целью приобщения детей и молодежи к ценностям отечественной культуры, воспитания художественного вкуса

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести:
   1. с 27 ноября по 04 декабря 2023 года на базе МАУДО «ДПІІІ» отборочный этап городского конкурса творческих работ «3имняя мозаика» (далее - Конкурс);
   2. с 05 по 28 декабря 2023 года на базе МАУДО «ДПІІІ» городской этап Конкурса.
2. Утвердить состав организационного комитета Конкурса (приложение 1).
3. Утвердить план подготовки и проведения Конкурса (приложение 2).
4. Утвердить состав жюри отборочного тура Конкурса (приложение 3).
5. Обеспечить:
   1. руководитето структурного подразделения Центр декоративно-прикладного и изобразительного творчества Овчинниковой Ю.И. подготовку и реализацию содержания Конкурса, организационньlе условия для работы жюри;
   2. заместителю директора по обеспечению качества образования (руководителю Филиала) Артишевской И.Д., руководителю структурного подразделения Центр декоративно-прикладного и изобразительного творчества Овчинниковой Ю.И., участие обучающихся декоративно-прикладной направленности в Конкурсе.
   3. руководителю структурного подразделения Центр досуговых программ и праздников Малышевой Н.В. проведение церемонии награждения победителей и призеров Конкурса;
   4. педагогу-организатору Центра декоративно-прикладного и изобразительного творчества Суриной Н.О. фотосъемку работ, формирование фотовыставки и фото архива Конкурса;
   5. педагогу-организатору Центра декоративпо-прикладного и изобразительного

творчества Беринцевой Ю.А в срок до 10.01.2024:

подготовку информационной справки по итогам Конкурса;

формирование пакета организационно-методических материалов по содержанию Конкурса;

- подготовку отчетной документации для бухгалтерии МАУДО «ДПШ».

1. Бухгалгерии МАУДО «ДПШ» (главный бухгалтер Дегтярева Н.А.):

* внести соответствующие изменения в План финансово-хозяйственной деятельности МАУДО «ДПШ»;
* обеспечить целевое использование средств, доведенных МАУДО «ДПШ» на выполнение муниципального задания, согласно смете (приложение 3).

1. Контроль исполнения приказа возложить на руководителя структурного подразделения Центр декоративпо-прикладного и изобразительного творчества Овчинникову Ю.И.

Директор Ю.В.Смирнова

Овчинникова Ю.И.

Вн.21б

Разослать: в дело, отдел исполнитель, руководителем структурнъіх подразделений, бухгалтерию

Приложение 1

к приказу МАУДО «ДПШ» от 3з

Оргаиизационный комитет по проведению городского конкурса творческих работ «3имняя мозаика»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| У п/п | Ф.И.О | Должность |
| 1. | /OЛOCOBR ./. | Заместитель директора |
| 2. | Овчинникова Ю.И. | Руководитель структурного  подразделения ЦДПИТ |
| 3. | Завьялова А.Б. | Педагог - организатор |
| 4. | Малывіева Н.В. | Руководитель структурного  подразделения ЦДПІDІ |
| 5. | Беринцева Ю.А. | Педагог-организатор ЦДПИТ |
| 6. | Костылева М.П. | Заведующий хозяйством |
| 7. |  | Педагог-организатор ЦДПИТ |
| 8. | Кузнецова Т.Б. | Педагог дополнительного образования |

Приложение 1

к приказу МАУДО «ДІЯІІ» от №

Организационный комитет по проведению городского конкурса творческих работ «3имняя мозаика»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Ф.И.О. | Должность |
| 1. | Голосова Л.Г. | Заместитель директора |
| 2. | Овчинникова Ю.И. | Руководитель структурного  подразделения ЦДПИТ |
| 3. | Завьялова А.Б. | Педагог - организатор |
| 4. | Малывіева Н.В. | Руководитель структурного  подразделения ЦДПИП |
| 5. | Беринцева Ю.А. | Педагог-организатор ЦДПИТ |
| 6. | Костылева М.П. | Заведующий хозяйством |
| 7. | Сурина Н.О. | Педагог-организатор ЦДПИТ |
| 8. | Кузнецова Т.Б. | Педагог дополнительного образования |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сурина Н.О. |
| іЗ. | Организация дежурства на выставке | до 07.12.2023г. | Беринцева Ю.А. |
| 14. | Дежурство на выставке (по графику) | 08-15.12.2023г. | Педагоги Центра |
| 15. | Подготовка материальной базы для  проведения очного тура | до 05.12.2023г. | Костылева М.П. |
| 16. | Организация и проведение очного  тура Конкурса | 12-14.12.2023г. | Овчинникова Ю.И.  Беринцева Ю.А. Сурина Н.О. |
| 17. | Организация проведения круглого  стола для педагогов | 13-15.12.2023г. | Овчинникова Ю.И.  Беринцева Ю.А. |
| 18. | Фотосъемка лучших работ,  творческих мастерских, мастер- классов | до 14.12.2023г. | Сурина Н.О. |
| 19. | Демонтаж выставки | 15.12.2023г. | Беринцева Ю.А.  Сурина Н.О. |
| 20. | Обработка протоколов очного этапа,  составление сводного протокола конкурса, составление списка победителей конкурса | 16-20.12.2023r. | Беринцева Ю.А. |
| 21. | Подготовка эскиза свидетельства и  диплома | до 24.12.2023г. | Беринцева Ю.А. |
| 22. | Подготовка и утверждение дипломов | 24 - 28.12.2023г. | Беринцева Ю.А. |
| 23. | Оформление договоров подряда | до 20.12.2023г. | Беринцева Ю.А. |
| 24. | Формирование фото архива конкурса | до 30.12.2023 | Сурина Н.О. |
| 25. | Подготовка городской виртуальной  выставки лучтих творческих работ  «3имняя мозаика» для сайта ДПШ | 10-15.01.2024г. | Сурина Н.О.  Беринцева Ю.А. |
| 26. | Подготовка и проведение церемонии  награждения победителей Конкурса | до 15.01.2024г. | Малывіева Н.В. |
| 27. | Подготовка информационной  справки, проекта итогового приказа МАУДО «ДПШ» | до 10.01.2024г. | Овчинникова Ю.И.  Беринцева Ю.А. Сурина Н.О. |

Приложение 3

к приказу МАУДО «ДПШ» от N

Состав жюри отбороиного тура городского конкурса творческях работ «3имияя мозаика»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Ф.И.О. | Должность |
| 1. | Овчинникова Ю.И. | Руководитель структурного подразделения  бут |
| 2. | Кузнецова Т.Б. | Педагог дополнительного обоазования |
| 3. | Сурина Н.О. | Педагог — организатор ЦДПИТ |